## Rekenmodel metrolijn
REKENTOOL KOSTEN METROLIJNEN
Het voorbeeld hieronder is gebaseerd op de metrolijn 3D printen met 7 stations uitgevoerd over een periode van 21 weken (1 bijeenkomst per 3 weken). Betreft alleen de kosten voor de uitvoering, ontwikkelkosten worden niet meegenomen, gebruik de parameter 'opslag' en om een margepercentage aan te brengen t.b.v. doorontwikkelen van de lijn. Uurtarieven zijn gebaseerd op Handleiding Overheidstarieven 2023, productieve uren, schaal 12 voor projectleider en schaal 10 voor overigen
Invoer parameters voor rekenmodel
| Aantal stations | 7
| Aantal beoogde participanten | 12
| Opslag (in %) | 15% | marge t.b.v. doorontwikkeling / reserves academy (advies 10-30%)
| Gemiddelde duur van een bijeenkomst | 4 | uren
Overheadkosten
|  | uurtarief ex btw | Totaal uren | totale kosten
| Projectleiding & planning | 97 | 40 | 3880 | Dit voorbeeld is gebaseerd op gem 2 uur per week gedurende 21 weken voor plannen en algemene organisatie van een metrolijn van 7 stations
| Account & community management | 78 | 60 | 4680 | Dit voorbeeld is gebaseerd op gem 3 uur per week gedurende 21 weken voor werven van deelnemers en aangesloten houden van deelnemers (promotie, mailings, communicatie etc)
Kosten uitvoering stations
|  | tarief uur/stuk ex btw | Aantal per station | Totaal aantal | totale kosten
| Facilitator / presentator (voorbereiding en uitvoering) | 78 | 6 | 42 | 3276 | Voorbeeld is gebaseerd op 2 uur voor- en nabereiding en 4 uur uitvoering
| Expert / workshophouder (voorbereiding en uitvoering) | 97 | 8 | 56 | 5432 | Voorbeeld is gebaseerd op 4 uur voor- en nabereiding en 4 uur uitvoering
| Ruimte en faciliteiten | 225 | 1 | 7 | 1575 | Voorbeeld is gebaseerd op gemiddelde prijs op regus.com voor een vergaderruimte van 12 man voor 1 dagdeel incl koffie en thee (125 - 300 euro)
| Overige kosten (materialen, licenties, tools etc) | 2800 | 0.14 | 1 | 2800 | Voorbeeld is gebaseerd op 1 3D printer per deelnemer á 200euro + 400 algemene materiaalkosten
Totalisatie
| Overheadskosten | 8560
| Kosten stations | 13083
| Marge | 3246.45
| Totaal | 24889.45
| Kosten per station ex btw | 3555.6357
| Kosten per station per deelnemer ex btw | 296.303
| Deelnemers prijs traject ex btw | 2074.1208
| Kosten per station incl 21% btw | 4302.3192
| Kosten per deelnemer incl 21% btw | 358.5266
| Deelnemers prijs traject incl btw | 2509.6862